Мапа пословних процеса

| Корисник јавних средстава: Градска управа Града Суботице МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организациона јединица: | Служба за локални економски развој | Шифра процеса: | ЛЕР2 |
| Шифра организационе јединице: | IV-07/1 | Верзија: | 3. |
| Руководилац организационе јединице: | 7/1/0/1 - Шеф службе за локални економски развој |  |  |

| Носилац пословног процеса (одговорно лице): | 7/1/0/2 - Извршилац послова локалног економског развоја – пројект менаџер |
| --- | --- |

Назив пословног процеса

Процес реализације пројеката

Циљ пословног процеса

Циљ процеса је обезбедити континуиран и планиран развој Града Суботице.

Основни ризици

Грешке у припреми пројектно-техничке документације; Недовољна средства у финансијском плану за спровођење пројекта.

Кратак опис пословног процеса

УЛАЗ: Састављање годишњег плана у складу са усвојеним Планом развоја и Средњорочним планом. АКТИВНОСТИ: Обезбеђење или припрема пројектно техничке документације, Контрола документације од стране надлежних, Избор извођача радова/пружаоца услуга, Координација пројектних активности, Извештавање о реализацији пројекта. Резултат: Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта.

Везе са другим пословним процесима/процедурама

Ресурси за остваривање пословног процеса

Запослени потребни за спровођење активности процеса, програмска и информатичка подршка, информатичка опрема, радни простор.

Шифре и називи процедура

ЛЕР2.1 Процедура реализације пројеката

|  | Припрема | Контролише | Одобрава |
| --- | --- | --- | --- |
| Име и презиме | Немања Слијепчевић | Снежана Пејчић | - Марија Ушумовић Давчик |
| Потпис |  |  |  |
| Датум | 12.07.2023. | 08.11.2023. | 11.12.2023. |

Документација о систему - Процедуре

| Корисник јавних средстава: Градска управа Града Суботице Процедура реализације пројеката |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организациона јединица: | Служба за локални економски развој | Шифра процеса: | ЛЕР2.1 |
| Шифра организационе јединице: | IV-07/1 | Верзија: | 3. |
| Руководилац организационе јединице: | 7/1/0/1 - Шеф службе за локални економски развој |  |  |

| Носилац пословног процеса (одговорно лице): | 7/1/0/2 - Извршилац послова локалног економског развоја – пројект менаџер |
| --- | --- |

Назив пословног процеса

Процес реализације пројеката

Циљ пословног процеса

Циљ процеса је обезбедити континуиран и планиран развој Града Суботице.

Подручје примене

Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам.

Остала документација

Годишњи план, Пројектно-техничка документација, План развоја, Средњорочни план развоја.

Одговорност и овлашћење

7/1/0/2 - Извршилац послова локалног економског развоја – пројект менаџер је одговоран за сачињавање годишњег плана, координацију извршења, еваулацију пројекта. 7/1/0/4 - Извршилац послова локалног економског развоја – асистент менаџер је одговоран за обезбеђење пројектно-техничке документације, избор извођача радова и пружаоца услуге, координацију извршења, еваулацију пројекта. 7/1/0/1 - Шеф службе за локални економски развој је одговоран за контролу, праћење пројектних активности.

Закони и прописи

Закон о јавним набавкама, Закон о буџетском систему, Закон о планирању и изградњи, Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката.

Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока

|  | Припрема | Контролише | Одобрава |
| --- | --- | --- | --- |
| Име и презиме | Немања Слијепчевић | Снежана Пејчић | - Марија Ушумовић Давчик |
| Потпис |  |  |  |
| Датум | 12.07.2023. | 08.11.2023. | 11.12.2023. |

Документација о систему (вертикални преглед) – Процедуре

| Дијаграм тока | Улазни документи | Опис активности | Спровођење |  | Излазни документи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одговорност за активност | Рок |  |
| ПОЧЕТАК |  |  |  |  |  |
| Сачињавање годишњег плана |  | Врши се реализација у стратешким документима назначених пројектних предлога. | 7/1/0/2 - Извршилац послова локалног економског развоја – пројект менаџер |  | Годишњи план |
| Планирање буџета |  | Обезбеђење сопственог удела код реализације конкурсних пројеката. | 1/1/0/1 - Шеф службе за трезор, буџетско планирање и извештавање 7/1/0/1 - Шеф службе за локални економски развој | Након сачињеног годишњег плана |  |
| Припрема пројектно-техничке документације |  | Припрема пројектно-техничке документације уз помоћу спољног стручњака. | 7/1/0/2 - Извршилац послова локалног економског развоја – пројект менаџер |  | Пројектно- техничка документација |
| Контрола |  | Приступа се контроли пројектно-техничке документације од стране надлежних. | 7/1/0/1 - Шеф службе за локални економски развој |  |  |
| Избор извођача радова |  | Избор извођача радова и даваоца услуге је један од најважнијих елемената реализације и врши се у оквиру поступка за јавне набавке. | 3/3/2/1 - Руководилац одсека за јавне набавке, 3/3/2/2 - Извршилац за послове јавне набавке |  |  |
| Координација извршења |  | Пројектни тим континуирано ради на постизању пројектног циља, пажљиво пратећи планска и чињенична одступања уз интервентне мере и модификације плана у случају потребе. | 1/0/0/1 - Секретар Секретаријата за финансије, 1/1/0/1 - Шеф службе за трезор, буџетско планирање и извештавање, 7/1/0/1 - Шеф службе за локални економски развој, 7/1/0/2 - Извршилац послова локалног економског развоја – пројект менаџер, 7/1/0/4 - Извршилац послова локалног економског развоја – асистент менаџер |  |  |
| Извештавање о реализацији пројекта |  | Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта. | 7/1/0/2 - Извршилац послова локалног економског развоја – пројект менаџер, 7/1/0/4 - Извршилац послова локалног економског развоја – асистент менаџер |  |  |
| Евалуација пројекта |  | Евалуација пројекта процењује степен на коме су се циљеви и задаци сусрели. | 7/1/0/2 - Извршилац послова локалног економског развоја – пројект менаџер, 7/1/0/4 - Извршилац послова локалног економског развоја-асистент менаџер |  |  |
| КРАЈ |  |  |  |  |  |