Годишњи извештај за 2025. годину o спровођењу Средњорочног плана Градске управе Града Суботице

| Посебан циљ 1.: Високи степен покривености територије Града Суботице израђеном планском и урбанистичком документацијом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Процентуална покривеност грађевинских подручја плановима детаљне урбанистичке разраде | 95,3% (2024.) | 100% | 97,6% |  |
| Процентуални удео планских докумената млађих од 5 година | 45,3% (2024.) | 47% | 46,1% |  |

| Мера : 1.1. Израда планске документације за уравнотежен просторни развој |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Површине покривене ПДР | 2.781 ha (2024.) | 3.117,30 ha | 2.872 ha |  |
| Површине покривене ПГР | 12.131 ha (2024.) | 13.422,98 ha | 13.158 ha |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.1. ПДР центра градa Суботице – зона II (XII Анекс II-401-349/17) | IV 2025 – III 2026 | ЈП за управљање путевима | У току | 2.107/ 0 |  | Нове детаљне мере заштите које изискују нови нацрт плана, продужење рока Анексом уговора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. ПДР за уређење комплекса Млечне пијаце | IV 2025 – IV 2027 | ЈП за управљање путевима | У току | 745 / 0 |  | Застој у доношењу ПДР-а за зону II директно утиче на израду ПДР-а, продужење рока Анексом уговора |  |
| 1.1.3. Измена дела ПДР-а Центар III североисточни део | IV 2024 - III 2025 | ЈП за управљање путевима | Завршено | 785 / 785 |  |  |  |
| 1.1.4. Измена ПДР Франкопанска | IV 2025 | ЈП за управљање путевима | Завршено | 25 / 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 /100 |  |  |  |
| 1.1.5. ПДР за део простора „Бање Палић“ | II 2025 | ЈП за управљање путевима | У току | 388 / 0 |  |  | Коначна реализација зависи од заседања Градске Скупштине |
| 1.1.6. Измена дела ПГР VII за МЗ Кертварош | I 2026 | ЈП за управљање путевима | У току | 2.934 / 2.347 |  |  | Коначна реализација зависи од заседања Градске Скупштине |
| 1.1.7. ПГР за насеље Чантавир | II 2025 | ЈП за управљање путевима | Завршено | 6.647 / 6.647 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.000 / 1.000 |  |  |  |
| 1.1.8. ПДР за формирање слободне јавне површине (линеарни парк) | IV 2025 | ЈП за управљање путевима | Одустало се | 293 |  | Услови ЈП Железница Србије, стављање ван снаге Одлуке о изради | Одлука о стављању ван снаге Одлуке о изради 10. седница скупштине града 04.09.2025. 003638005-2025-09693-001-000-35-136 |
| 1.1.9. ПДР спортско рекреативни комплекс у МЗ Дудова шума | IV 2025 | ЈП за управљање путевима | Завршено | 819 / 819 |  |  |  |
| 1.1.10. ПГР за насеље Горњи Таванкут | II 2025 | ЈП за управљање путевима | Завршено | 676 / 676 |  |  |  |
| 1.1.11. Измена ПГР за зону „Александрово“ | IV 2025 – III 2026 | ЈП за управљање путевима | У току | 3.835 / 885 |  |  | У току је прибављање услова јавних предузећа |
| 1.1.12. Измена ПДР центра града Суботице – зона III | IV 2025 | ЈП за управљање путевима | У току | 1.548 / 774 |  |  | У току је прибављање услова јавних предузећа |
| 1.1.13. ПДР за радну зону „Зорка“ | IV 2025 | ЈП за управљање путевима | Завршено | 4.704 / 4.704 |  |  |  |
| 1.1.14. ПДР Мајшански | IV 2026 | ЈП за управљање путевима | У току | 1.391 / 1.391 |  |  | Укупан износ уговора 3.973 |
| 1.1.15. ПДР касарна блок Б | IV 2026 | ЈП за управљање путевима | Није започето | 375 / 0 |  |  | Измењена динамика израде планских докумената |

| Мера : 1.2. Уређење грађевинског земљишта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број реализованих урбанистичких планова | 6 ком (2024.) | 6 ком | 6 ком |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2.1. Уређење градског грађевинског земљишта (комунално опремање парцела) | IV 2025 | ЈП за управљање путевима | У току | 9.483/ 7.198 |  | Различита динамика јавних предузећа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Посебан циљ 2: Унапређена организација саобраћаја и развијена саобраћајна инфраструктура |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Однос изграђених/реконструисаних саобраћајница у односу на укупну дужину општинске путне мреже | 61% (2024.) | 62% | 61% |  |
| Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу | 4.560.000 (2024.) | 4.570.000 | 758.470 | Податак обухвата период јануар – фебруар 2025. године (ЈП Суботица-транс) |
| Јавни пондерисани индекс страдања | 52. место на ранг листи ЈЛС (2022.) | 48 | - | Није рађена анализа за 2025. годину |

| Мера : 2.1. Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, изградња и реконструкција улица и уређење јавних површина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број километара новоизграђених саобраћајница | 14,90 km (2024.) | 27,26 km | 0 |  |
| Број постављених аутобуских стајалишта | 30 (2024.) | 30 | 30 |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1.1. Изградња саобраћајнице Фрање Клуза – крак, кат. Парц. 33924/10 К.О. Доњи Град | IV 2025 – IV 2026 | ЈП за управљање путевима | У току | 23.253 / 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Мера: 2.2: Изградња система за електронски (видео) надзор саобраћаја |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број саобраћајних незгода | 410 2024. година | 405 | 378 |  |
| Број смртних исхода | 5 2024. година | 4 | 5 |  |
| Број повређених људи | 378 2024. година | 365 | 300 |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена /Утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење оствареног напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Израда пројекта и изградња система електронског надзора (видео надзор) | IV квартал 2024. године | Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај | Завршено | 80.221/ 79.535,56 | Систем је у потпуности израђен |  | У наредном периоду се плаћају рате по Уговору |

| Посебан циљ 3: Обезбеђена безбедна и приуштива вода за пиће за све грађане |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Проценат домаћинстава прикључених на водоводну мрежу | 80 2024. година | 81 | 81 |  |

| Мера: 3.1: Изградња водоводне мреже |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Дужина изграђене водоводне мреже | 599 2024. година | 603,8 | 605 |  |
| Годишња производња воде | 8.264.204 2024. година | 8.363.638 | 7.571.992 |  |
| Губици на водоводној мрежи | 2.417.853 2024. година | 2.436.017 | 1.618.253 |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена /Утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење оствареног напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. Водоводна мрежа у делу улица МЗ ”Зорка” у дужини 1,7 км (капиталне субвенције ЈКП ”Водовод и канализација) | IV квартал 2026. | Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај | реализовано | 55.000/ 55.000 | Заједно са средствима предузећа изграђено 8,2 км |  |  |
| 3.1.2. Водоводна мрежа у делу МЗ Макова Седмица у дужини 1,1 км (капиталне субвенције ЈКП ”Водовод и канализација) | IV квартал 2026. | Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај | реализовано | 45.000/ 45.000 | Заједно са средствима предузећа изграђено 5,1 км |  |  |
| 3.1.3. Изградња водоводне мреже индустријска зона у Малом Бајмоку I и II фаза | IV квартал 2027. | Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај | Реализована планирана средства буџета Града | 11.000/ 11.000 | Изграђено је 3,3 км - I фаза |  | Изградња се наставља средствима буџета Републике Србије |

| Посебан циљ 4: Унапређен систем обезбеђивања континуираног одвођења и пречишћавања отпадних вода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Проценат домаћинстава прикључен на канализациону мрежу | 46,6 2024. година | 47,2 | 47,3 | Изградња канализационе мреже у оквиру Пројекта „Чиста Србија“ је у току |
| Количина пречишћене отпадне воде хиљ. м3 | 4.440 2024. година | 4.450 | 4.525 |  |

| Мера: 4.1: Изградња канализационе мреже и погона за пречишћавање отпадних вода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Дужина канализационе мреже км | 387 2024. година | 417 | 388 | Изградња канализационе мреже у оквиру Пројекта „Чиста Србија“ је у току |
| Број прикључака на канализациону мрежу | 17.958 2024. година | 18.178 | 18.729 |  |
| Испуштене отпадне воде у системе за одвођење отпадних вода хиљ м3 | 11.752 2024. година | 11.480 | 8.673 |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена /Утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење оствареног напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. Изградња канализационе мреже и ППОВ – израда ПТД (суфинансирање у оквиру пројекта ”Чиста Србија) | IV квартал 2026. | Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај | У току Изградња се планира средствима Републике Србије, а из буџета града се финансирају таксе, услови и планови везани за безбедност и здравље на раду | 1.000/ 134,20 | У току извештајног периода потписан је Уговор за услугу Kоординатора за безбедност и здравље на раду и израда Плана превентивних мера у току изградње канализационе мреже у оквиру Пројекта „Чиста Србија“ | Уговор је потписан у IV кварталу 2025. године, тако да се реализација Уговора очекује након увођења вршиоца услуге у посао у првом кварталу 2026. године | Финансијска реализација је планирана по фазама у току 2026. године, након израде Плана превентивних мера, и достављених привремених/окончаних ситуација |

| Посебан циљ 5: Ефикасније управљање комуналним отпадом кроз јачање капацитета ЈКП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Покривеност територије Града Суботице организованим сакупљањем и одвожењем комуналног отпада | 90 2024. година | 100 | 100 | Цела територија града је покривена организованим сакупљањем отпада са зеленом кантом |

| Мера: 5.1: Набавка возила и машина са циљем унапређења услова за сакупљање и одвожење комуналног отпада |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Капацитет нових возила за превоз отпада | 0 2024. година | 95 | 95 |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена /Утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење оствареног напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 Набавка возила и радних машина (5 аутосмећара носивости 22м3 и 2 аутоподизача носивости 28 м3) путем кредита ЈКП Чистоћа и зеленило | 2031. година | Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај | Завршено | 65.500/ 58.980,79 | Набављена сва возила и радне машине које су планиране | ЈКП „Чистоћа и зеленило“ редовно отплаћује ануитете кредита | Планира се редовна отплата ануитета |

| Посебан циљ 6: Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Организациона јединица одговорна за споровођење (координисање спровођења) посебног циља: Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Проценат домаћинстава у којима се отпад одвојено сакупља по систему „две канте“ (%) | 49.3 | 60 | 49.3 | Предуслов за повећање је јачање кадровских капацитета ЈКП |

| Мера 6.1: Управљање комуналним отпадом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| 1. Укупан број дивљих депонија на територији Града | 11 | 6 | 13 |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена /Утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење оствареног напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1. Санација преосталих дивљих депонија на територији Града Суботица | 2026 -> 2030. | Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине | у току | Буџет Града 384 Трансферна средства 1.500 | Обим радова био је ограничен средствима доступним по основу конкурса |  |  |
| 6.1.2. Затварање, санација и рекултивација несанитарне депоније – сметлишта ”Александровачка бара” | 2027. | Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине | у току | Буџет Града 27.852 Трансферна средства 440.034 |  |  |  |

| Посебан циљ 7: Унапређење енергетске ефикасности стамбених зграда и породичних кућа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| - Проценат одобрених захтева у односу на укупан број поднетих захтева | 96 2024. година | 96 | 81,5 | Проценат одобрених захтева зависи од испуњености услова и расположивих финансијских средстава |

| Мера: 7.1: Капиталне субвенције за суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљивих извора енергије стамбених зграда и породичних кућа у оквиру пројекта ”Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| 1. Број одобрених захтева | 128 2024. година | 164 | 171 | У складу са заинтересованошћу грађана за мере по јавном позиву и расположивих финансијских средстава, повећан је број како поднетих, тако и одобрених средстава |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена /Утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење оствареног напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1. Расписивање конкурса и одобравање средставa | IV квартал 2027. година | Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај | Континуирано | 15.000/ 15.000 | Сваке године се расписује јавни позив у складу са Уговором са Министарством за енергетику |  | Након провере испуњености услова, доношења Одлуке о додели средстава, закључују се Уговори, прати реализација истих и расписују нови јавни позиви |

| Посебни циљ 8: Повећање запослености на територији Града Суботица |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број незапослених лица на евиденцији Националне службе за запошљавање | 3.287 (2023.) | 3.200 | 3.092 | / |

| Мера 8.1: Подршке запошљавања кроз јавне радове |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ из ког је мера преузета: Локални акциони план запошљавања |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број новозапослених уз реализацију мера јавних радова | 23 (2023.) | 22 | 26 | / |
| Број новозапослених жена уз реализацију мере јавних радова | 10 (2023.) | 10 | 12 | / |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.1.1. Јавни радови | Април 2025 | Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам | Завршено | 5.000/5.000 | Реализовано у складу са планом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Мера : 8.2. Субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ из ког је мера преузета: Локални акциони план запошљавања |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број новозапослених уз помоћ реализације мере запошљавања теже запошљивих | 24 (2023.) | 20 | 17 | Средства по запосленом су увећана у односу на планирано |
| Број новозапослених жена уз помоћ реализације мере запошљавања теже запошљивих | 13 (2023.) | 12 | 10 | На Конкурс се пријавио мањи број заинтересованих жена |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1. Субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих | IV квартал 2025. године | Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам | Завршено | 2.000/2.000 |  |  |  |
|  |  | Национална Служба за запошљавање |  | 1.900/1.956 |  |  |  |

| Мера: 8.3. Субвенције за самозапошљавање |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ из ког је мера преузета: Локални акциони план запошљавања |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број новозапослених уз реализацију мере за самозапошљавање | 16 (2023.) | 14 | 10 | Средства по запосленом су увећана у односу на планирано |
| Број новозапослених жена уз реализацију мере за самозапошљавање | 4 (2023.) | 4 | 4 |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.1. Субвенције за самозапошљавање | IV квартал 2025. године | Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам | Звршено | 2.025/2.000 |  |  |  |
|  |  | Национална Служба за запошљавање |  | 1.900/1.800 |  |  |  |

| Посебан циљ 9: Унапређен привредни амбијент за нове инвестиције и развој МСПП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Суботица 2023-2032. |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Просечна месечна бруто зарада запослених | 106.114 (2023.) | 120.000 | 154.772 |  |
| Део прихода Града од пореза на доходак, добит и капиталне добитке | 4.690.000 (2023.) | 4.085.000 | 4.934.067 |  |

| Мера : 9.1. Унапређење привредног и инвестиционог амбијента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број међународних сајамских манифестација на којима учествује Град | 2 (2023.) | 3 | 0 | Изменом одлуке о буџету су прераспоређена средства за другу намену |
| Број запослених у Слободној зони | 5.337 (2023.) | 5.400 | 4.929 | Званични годишњи Извештај се објављује у јуну |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.1.1. Реализација Споразума са Регионалном развојном агенцијом АПВ | / | Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам | Одустало се | 3.000/0 |  | Развојна агенција није организовала заједнички наступ на сајмовима |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Мера 9.2: Подизање капацитета МСПП кроз обуке и учешће на сајмовима

Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Суботица за период 2023-2032.

Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам

| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број реализованих професионалних обука у БИС-у уз финансијску подршку Града | 0 (2023.) | 10 | 10 | / |
| Број предузетника који су добили подршку за јачање управљачких вештина у циљу одрживости пословног модела кроз менторску подршку РРА Панонрег | 7 (2023.) | 12 | 12 | / |
| Број предузетника који су прошли кроз програм стандардизованих обука РРА Панонрег у циљу јачања конкурентности предузећа | 95 (2023.) | 100 | 100 | / |
| Број предузетника који су добили саветодавну улогу из области општег и/или специфичног консалтинга од стране РРА Панонрег | 67 (2023.) | 80 | 80 | / |
| Број сајамских манифестација подржаних од стране Града | 31 (2023.) | 30 | 0 | Поништен Конурс, а средства су прераспоређена за другу намену |
| Број корисника Бизнис инкубатора | 20 (2023.) | 25 | 25 | / |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1. Активности регионалне развојне агенције Панонрег | Континуирани | Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам | Завршено | 11.970/11.970 | / | / | / |
| 9.2.2. Активности Пословног инкубатора доо Суботица | Континуирано | Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам | Завршено | 20.775 | / |  | / |
| 9.2.3. Конкурс за организовање сајамских манифестација и одабир подржаних пројеката |  | Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам |  | 3.325/0 | / | Конкурс поништен | / |

| Посебан циљ 10: Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде у циљу повећања прихода од туризма |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ из Плана развоја града Суботице 2023-2032 |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025 години | Остварена вредност у 2025 години | Напомена |
| Приход од боравишне таксе | 21.216 (2023) | 24.000 | 20.697 |  |
| Број ноћења туриста | 441.277 (2023) | 420.000 | 377.000 |  |
| Број долазака туриста (укупно) | 195.219 (2023) | 180.000 | 172.600 |  |

|  | Мера : 10.1. Промоција туристичке понуде на циљаним тржиштима |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плански документ из ког је мера преузета План развоја града Суботице 2023-2032 |  |  |  |  |
|  | Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам |  |  |  |  |
| Назив показатеља |  | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025 години | Остварена вредност у 2025 години | Напомена |  |
| Број догађаја (сајмова и манифестација) на којима се промовише туристичка понуда Града у земљи и иностранству |  | 14 (2023) | 19 | 20 |  |  |
| Број одржаних пешачких тура |  | 90 (2023) | 150 | 120 |  |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.1 Учешће на сајмовима у земљи | континуирано | Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам | завршено | 4.600/4.600 |  |  | Активности се настављају у идућем периоду |
| 10.1.2 Учешће на сајмовима у иностранству | континуирано | Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам | завршено | 1.433/1.433 |  |  | Активности се настављају у идућем периоду |
| 10.1.3 Штампање промотивног материјала | континуирано | Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам | / | 1.100/1.078 |  |  | Активности се настављају у идућем периоду |
| 10.1.4 Гарантоване туристичке туре | континуирано | Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам | У току | 1.140/1.075 |  |  | Активности се настављају у идућем периоду |

|  | Мера : 10.2. Унапређење туристичке понуде Града кроз организацију манифестација |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плански документ утврђен средњерочним планом |  |  |  |  |
|  | Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам |  |  |  |  |
| Назив показатеља |  | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025 години | Остварена вредност у 2025години | Напомена |
| Број посетилаца на догађају Дан града |  | 5.000 (2023) | 6.500 | 7.000 |  |
| Број посетилаца на догађају Дочек Нове године |  | 4.000 (2023) | 5.000 | 200 | Манифестација није одржана у пуном обиму. Није организован дочек на тргу, организован је концерт Симфонијског оркестра у Великој већници Градске куће. Преостали новчани износ средства је преусмерену друге сврхе (лечење тешко оболеле деце и сл.). |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2.1 Дан града 2025. | III 2025. | ТОГС | завршено | 12.350/12.348 |  |  |  |
| 10.2.2 Дочек Нове године | IV 2025. | ТОГС | одустало се | 9.500/3.400 |  | Манифестација није одржана у пуном обиму. Није организован дочек на тргу, организован је концерт Симфонијског оркестра у Великој већници Градске куће. Преостали новчани износ средства је преусмерену друге сврхе (лечење тешко оболеле деце и сл.). |  |

Мера 10.3: Изградња бициклистичких стаза и пратећег садржаја за бициклисте дуж EUROVELO 13 (OPTI BIKE 3 – IPA projekat)

Плански документ из ког је мера преузета: План развоја града Суботице 2023-2032.

Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам

| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изграђена бициклистичка стаза на Сегединском путу | 1,5 km (2023.) | 4,237 km | 1,8 km | Изграђен је бициклистички мост и урађена је припрема терена за бициклистичку стазу до фазе асфалтирања. Асфалтирање није завршено због временских услова и исто ће се урадити у 2026.години. |
| Изграђена бициклистичка стаза на Кањишком путу | 0 (2023.) | 0 | 0 | / |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3.1. Изградња бициклистичких стаза на Сегединском и Кањишком путу | Крај (IV квартал) 2026.године | Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам | У току | 78.000/52.340 | / | / | / |

Мера 10.4: Унапређење туристичке понуде Града путем заштите објеката културног наслеђа (SharingValues - IPA projekat)

Плански документ из ког је мера преузета: План развоја града Суботице 2023-2032.

Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам

| Назив показатеља |  | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број туриста, који посете Градску кућу |  | 9.000 (2023.) | 9.000 | 15.626 | / |

| Активност | Рок - Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4.1. Санација крова Градске куће | II 2028 | Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам | У току | 37.712/0 | / | / | / |

| Посебни циљ 11: Повећање исплативости производње у пољопривреди |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година 2024 | Циљана вредност у 2025 години | Остварена вредност у 2025 години | Напомена |
| 1. Укупан број ПГ која користе Градске субвенције на годишњем нивоу | 603 | 610 | 0 | Није донет Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице |

| Мера: 11.1: Мере подршке пољопривреди и руралном развоју |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година 2024 | Циљана вредност у 2025 години | Остварена вредност у 2025 години | Напомена |
| 1. Број манифестација из области пољопривреде, која су реализована уз подршку Града | 24 | 25 | 0 | Није донет Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице |
| 2. Број узорковања контроле плодности | 20 | 25 | 0 | Није донет Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.1. Спровођење мера подршке руралном развоју на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице |  | Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште | Одустало се | 0 |  | Није донет Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице |  |

|  | Мера 11.2: Изградња објекта за споредне производе животињског порекла (СПЖП) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |  |  |
|  | Носилац: Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине |  |  |  |  |  |  |
| Назив показатеља |  | Почетна вредност и година 2024 | Циљана вредност у 2025 години | Остварена вредност у 2025 години | Напомена |  |
| Расходи Града везано за безбедно збрињавање угинулих животиња |  | 11.633 | 16.800 | 12.794 | Број угинулих животиња је био мањи од процењеног (обезбеђени износ мора бити већи ради очувања безбедности здравља људи и заштите животне средине) |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.1. Изградња објекта за СПЖП | 11.03.2026. | Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште |  |  |  |  |  |
|  |  |  | завршено | План 2025. 0101-5001 - обезбеђенa: 14.500 - утрошена: 14.470 | Радови су текли по плану, у току је технички преглед објекта |  |  |
| 11.2.2. Стручни надзор | До изградње објекта | Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште | завршено | - обезбеђена: 800 - утрошена: 564 |  |  |  |

| Посебни циљ 12: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем кроз повећање просторног капацитета и опремљености објеката |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за друштвене делатности |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |

| Број уписане деце (разложено према полу) - Број уписаних девојчица - Број уписаних дечака - Укупно | 2.083 (2024.) 2.214 (2024.) 4.297 (2024.) | 2.300 2.200 4.500 | 2.098 1.987 4.085 | Карактеристично за ову предшколску установу су месечне флуктуације деце. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Мера 12.1.: Реконструкција централне кухиње – ПУ ”Наша радост” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за друштвене делатности |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| - Капацитет централне кухиње | 1.800/1.800 (2024.) | 14.100/12.225 | 1.800/1.800 |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена /Утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење оствареног напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1.1. Завршетак реконструкције централне кухиње у ПУ „Наша Радост“ Суботица | 31.12.2025. /Нови рок за завршетак се очекује до краја 2026. године и зависи од расположивих средстава у буџету. | ПУ „Наша радост“ Суботица | У току | 5.000 / 0 | Током 2025. године покренут је поступак јавне набавке који није окончан до краја 2025. године. Поступак ће бити окончан у 2026. години, чиме ће створити услови за реализацију пројекта. | Поступак јавне набавке није био окончан до краја 2025. године. | Поступак јавне набавке ће бити окончан у 2026. години, чиме ће се створити услови за даљу реализацију која зависи и од расположивих средстава у буџету. |

| Мера 12.2: Набавка комби возила - ПУ „Наша радост“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за друштвене делатности |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| - Број замењених возила | 0 / (2024.) година | 2 | 2 |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена /Утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење оствареног напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2.1. Замена 2 дотрајала комби возила у ПУ „Наша радост“ Суботица | 31.12.2025. | ПУ „Наша радост“ Суботица | Завршено | 9.761/9.760 | Набављена два нова комби возила за потребе ПУ „Наша радост“ Суботица | - | - |

| Мера : 12.3. Доградња и реконструкција објекта Санда Марјановић – повећање просторног капацитета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број деце уписане у вртић – објекат Санда Марјановић | 218 (2024.) | 218 | 155 |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.3.1. Пројектно техничка документација | II 2026 | Секретаријат за инвестиције и развој | Није започето | 3.000 / 0 |  | Недовољно средстава за реализацију/ повећана средства за 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3.2. Извођење радова | IV 2026 | Секретаријат за инвестиције и развој | Није започето | 34.000 / 0 |  | Није израђен пројекат |  |
| 12.3.3. Стручни надзор, безбедност на раду, технички пријем | IV 2026 | Секретаријат за инвестиције и развој | Није започето | 3.000 / 0 |  | Није израђен пројекат |  |

| Мера : 12.4. Доградња и реконструкција објекта Мандарина – повећање просторног капацитета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број деце уписане у вртић – објекат Мандарина | 207 (2024.) | 310 | 146 |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.4.1. Извођење радова | III 2025 – I 2026 | Секретаријат за инвестиције и развој | У току | 104.500 / 92.069 |  | Динамика извођења радова |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4.2. Надзори, безбедност на раду и технички пријем | III 2025 – I 2026 | Секретаријат за инвестиције и развој | У току | 2.750 / 0 |  | Динамика извођења радова |  |

| Посебни циљ 13: Потпуни обухват деце основним образовањем кроз побољшање услова боравка у школи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Документ јавне политике утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за друштене делатности |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| - Укупан број деце обухваћен основним образовањем | 9.654 (2024) | 9.759 | 9.851 | Карактеристично за ову област су честе флуктуације деце, с тога је отежано планирање. |
| - Укупан број дечака обухваћен основним образовањем | 5.006 (2024) | 5.057 | 5.063 |  |
| - Укупан број девојчица обухваћен основним образовањем | 4.648 (2024) | 4.702 | 4.788 |  |

| Мера : 13.1. Реконструкција и доградња објекта ОШ „Ђуро Салај“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Стварање услова за интензивније бављење спортом кроз изградњу фискултурне сале | 0 m² (2024.) | 0 | 0 |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13.1.1. Радови на реконструкцији и доградњи школе | III 2025 – III 2026 | Секретаријат за инвестиције и развој | У току | Буџет АПВ 296.053 / 0 |  | Динамика извођења радова |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.2. Комунални прикључци | III 2025 – III 2026 | Секретаријат за инвестиције и развој | У току | 3.000 / 0 |  | Динамика извођења радова |  |
| 13.1.3. Надзори, безбедност на раду и технички пријем | III 2025 – III 2026 | Секретаријат за инвестиције и развој | У току | 2.625 / 604 |  | Динамика извођења радова |  |
| 13.1.4. Израда елабората и енергетског пасоша | III 2025 – III 2026 | Секретаријат за инвестиције и развој | У току | 650 / 0 |  | Динамика извођења радова |  |

| Посебан циљ 14. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите сиромашних |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за друштвене делатности |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност у 2024 години | Циљана вредност у 2025 години | Остварена вредност у 2025 години | Напомена |
| Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета Града | 6 | 6 | 4 |  |
| Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана | 5 | 6 | 5 |  |

| Мера : 14.1.Обезбеђивање услуге смештаја – породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за друштвене делатности |  |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност у 2024 години | Циљана вредност у 2025 години | Остварена вредност у 2025 години | Напомена |
| Број корисника услуге смештаја | 35 | 43 | 21 | Постојала је потреба за мањим бројем смештаја деце у Прихватну станицу и жена и деце жртава насиља у породици у Сигурну кућу. |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1.1.Смештај корисника | 2025 | Секретаријат за друштвене делатности | У току | 33.800 |  |  |  |

|  | Мера : 14.2. Подршка реализацији програма Црвеног крста |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
|  | Носилац: Секретаријат за друштвене делатности |  |  |  |  |
| Назив показатеља |  | Почетна вредност 2024 години | Циљана вредност у 2025 години | Остварена вредност у 2025 години | Напомена |  |
| Број корисника народне кухиње |  | 1.200 | 1.200 | 1.200 |  |  |
| Број лица на смештају у прихватилишту за бескучнике |  | 20 | 20 | 19 |  |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2.1.Обезбеђивање куваних оброка у оквиру народне кухиње | 2025 | Секретаријат за друштвене делатности | У току | 31.645 |  |  |  |
| 14.2.2 Обезбеђивање смештаја за бескућнике | 2025 | Секретаријат за друштвене делатности | завршено | 500 |  |  |  |

|  | Мера : 14.3. Помоћ у натури за социјално угрожено становништво |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
|  | Носилац: Секретаријат за друштвене делатности |  |  |  |  |
| Назив показатеља |  | Почетна вредност 2024 години | Циљана вредност у 2025 години | Остварена вредност у 2025 години | Напомена |
| Број корисника пакета хране и хигијене |  | 3.036 | 3.100 | 1.891 | Остварена вредност је на дан 31.12.2025. Акција поделе пакета хране и хигијене започиње 17. октобра. Подела се врши до пролећа наредне године. |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3.1 Набавка и подела пакета хране и хигијене | 2024 | Секретаријат за друштвене делатности | У току | 6.017 |  |  |  |

| Посебан циљ 15: Унапређење здравља становништва Града Суботице |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за друштвене делатности |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност у 2024 години | Циљана вредност у 2025 години | Остварена вредност у 2025 години | Напомена |
| Број прегледа који су обављени у Служби кућног лечења и патронаже | 61.180 | 61.200 | 67.280 |  |

|  | Мера : 15.1. Унапређење пружања палијативних и поливалентних услуга |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Суботице 2023-2032 |  |  |  |  |
|  | Носилац:Секретаријат за друштвене делатности |  |  |  |  |
| Назив показатеља |  | Почетна вредност 2024 година | Циљана вредност у 2025 години | Остварена вредност у 2025 години | Напомена |  |
| Број теренских интервенција једним возилом на годишњем нивоу |  | 12.236 | 12.250 | 14.390 |  |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1.1 Набавка путничког возила-Дом здравља | 2025 | Секретаријат за друштвене делатности | завршено | 1.999 |  |  |  |

| Мера : 15.2. Изградња амбуланте на Палићу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Површина изграђеног простора | 0 (2024.) | 517 | 517 |  |
| Просторни капацитет задовољава потребе за спровођење здравствене заштите | Не | Да | Да |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15.2.1 Извођење радова на изградњи амбуланте на Палићу | II 2025 – IV 2025 | Секретаријат за инвестиције и развој | Завршено | 72.000 / 63.188 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2.2. Стручни надзор | II 2025 – IV 2025 | Секретаријат за инвестиције и развој | Завршено | 500 / 500 |  |  |  |
| 15.2.3. Безбедност и здравље на раду | II 2025 – IV 2025 | Секретаријат за инвестиције и развој | Завршено | 50 / 29 |  |  |  |
| 15.2.4. Технички пријем објекта | II 2025 – IV 2025 | Секретаријат за инвестиције и развој | Завршено | 1.000 / 414 |  |  |  |
| 15.2.5. Енергетски пасош | IV 2025 | Секретаријат за инвестиције и развој | Завршено | 350 / 349 | Накнадно убачено у финансијски план |  |  |

| Посебан циљ 16: Подстицај развоја културе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| - Број посетилаца који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1.000 становника | 1.982 (2024.) | 2.100 | 2.370 |  |
| - Извођење репризних представа | 134 (2024.) | 150 | 121 |  |
| - Број посетилаца ЗОО врта | 156.537 (2024.) | 170.000 | 179.900 |  |

| Мера : 16.1. Majestic ZOO-S: Изградња нових објеката: бејби ЗОО, дечије игралиште, учионица на отвореном – ЗОО врт Палић |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за друштвене делатности |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број учионица | 3 (2024.) | 4 | 4 |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1.1 Учионица на отвореном | II квартал 2025.- III квартал 2025. | Секретаријат за друштвене делатности | Завршено | 1.951 |  | Јавна набавка по PRAG процедури ЕУ је трајала 60 дана дуже од очекиваног |  |
| 16.1.2. Дечије игралиште | III квартал 2025. - IV квартал 2025. | Секретаријат за друштвене делатности | Завршено | 12.304 |  | Јавна набавка по PRAG процедури ЕУ је трајала 60 дана дуже од очекиваног | Игралиште је завршено и поседује Сертификат по Правилнику о безбедности дечијих игралишта; око 5% коначног износа ће бити исплаћено у 2026. години за уређење околине игралишта |
| 16.1.3. Објекат Бејби зоо | IV квартал 2025.- II квартал 2026. | Секретаријат за друштвене делатности | У току | 28.261 |  | По окончању PRAG процедура, у основном уговору са извођачем уговорен је рок извођења од годину дана, односно до 10.06.2026. | У 2026. години настављају се радови на објекту. |

| Мера : 16.2. Адаптација, реконструкција и доградња зграде „Народно позориште - Народно казалиште - Népszínház” у Суботици |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2024. години | Напомена |
| Степен завршености објекта | 85% (2024.) | 100% | 85% |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.2.1. Пројектна документација за концертну дворану | II 2025 – IV 2026 | Секретаријат за инвестиције и развој | Није започето | 10.000 / 0 |  |  | Средства преусмерена за 2026. годину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2.2. Стручни, архитектонски, пројектантски, конзерваторски надзор и безбедност на раду | IV 2025 – IV 2027 | Секретаријат за инвестиције и развој | Није започето | 10.000 / 0 |  |  | Нису обезбеђена средства из АПВ за извођење радова |
| 16.2.3. Студија акустичног квалитета изведеног стања објекта | II 2025 | Секретаријат за инвестиције и развој | Завршено | 1.000 / 984 |  |  |  |

| Мера : 16.3. Санација Дома културе у Вишњевцу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ из ког је мера преузета: утврђена средњорочним планом: |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Степен завршености адаптираног и реконструисаног простора | 75% (2024.) | 90% | 75% |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.3.1. Извођење радова на санацији | III 2025 – II 2027. | Секретаријат за инвестиције и развој | Није започето | 10.080 / 0 |  | Пренета средства у 2026. годину |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.3.2. Стручни, архитектонски, пројектантски, конзерваторски надзор и безбедност на раду | III 2025 – II 2027. | Секретаријат за инвестиције и развој | Није започето | 750 / 0 |  | Пренета средства у 2026. годину |  |

| Посебан циљ 17: Развијени програми и унапређено стање објеката у области спорта и омладинске политике |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за друштвене делатности |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| - Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 78 (2024.) | 85 | 85 |  |
| - Број удружења младих подржаних на конкурсу из области омладинске политике | 27 (2024.) | 28 | 27 |  |

| Мера 17.1.: Изградња Омладинског центра (адаптација простора и привођење намени) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број младих корисника услуга мера омладинске политике, канцеларије за младе (потенцијални корисници Омладинског центра) | 2.680 (2023.) | 2.800 | 0 | Радови су завршени у току је исходовање употребне дозволе |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1.1. Омладински центар – адаптација и опремање Омладинског центра | I 2025./ II 2026. | Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам | Завршено | 6.330/5.156 | / | Радови су завршени у току је исходовање употребне дозволе | / |

| Мера : 17.2. Изградња хале за хокеј |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број корисника хале за хокеј (клубови) | 5 (2024.) | 5 | 5 |  |
| Клизалиште за грађане (по сезони) | 24.000 (2024.) | 24.000 | 24.000 |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.2.1. Израда пројектно техничке документације | II 2025 – IV 2028 | ЈП за управљљање путевима | У току | 15.500 / 0 |  | Технички проблеми у изради ПТД - локација |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Мера : 17.3. Реконструкција помоћних терена са природном травом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број корисника терена | 5 (2024.) | 5 | 5 |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.3.1. Постављање заливног система | I 2025 | Секретаријат за инвестиције и развој | Завршено | 14.224 / 14.179 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.3.2. Здравље и безбедност на раду | I 2025 | Секретаријат за инвестиције и развој | Завршено | 500 / 348 |  |  |  |

| Мера : 17.4. Хала спортова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број корисника (клубови) | 5 (2024.) | 6 | 5 |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.4.1. Пројектно техничка документација | II 2026 – II 2027 | Секретаријат за инвестиције и развој | Није започето | 1.000 / 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Посебни циљ 18: Eнергетска ефикасност јавних објеката |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025 години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Укупна снага фотонапонских електрана сакупљањем и одвожењем комуналног отпада | 0 (2024.) | 0 | 0 | / |

| Мера 18.1: Енергетски ефикасне заједнице (ENGAGE – IPA Projekat) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Инсталирање фотонапонских електрана | 0 (2024.) | 12 | 12 |  |
| Самоодржива аутобуска стајалишта | 0 (2024.) | 3 | 3 |  |
| Софтверско решење - апликација | 0 (2024.) | 1 | 1 |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1.1.Израда софтвера – апликације | IV 2025 | Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам | Завршено | 9.400/9.400 | / | / | / |
| 18.1.2. Инсталирање фотонапонских електрана и постављање самоодрживих аутобуских стајалишта | IV 2025 | Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам | Завршено | 83.280/69.120 | / | Радови су завршени у 2025. години, окончана ситуација је исплаћена у I кварталу 2026. године | / |

| Посебан циљ 19: Стварање услова за реализацију инвестиција кроз израду пројектно трехничке документације |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025.. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Израда пројектних документација за санације месних заједница на годишњем нивоу | 4 (2024.) | 4 | 4 |  |

| Мера : 19.1. Пројектно техничка документација за месне заједнице |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Степен завршености пројектне документације на годишњем нивоу | 100% (2024.) | 100% | 100% |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19.1.1. Пројектно техничка документација | III 2025 | Секретаријат за инвестиције и развој | Завршено | 10.000 / 8.346 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Мера : 19.2. Адаптација и санација објекта МЗ Бајмок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Степен завршености радова у години извештавања | 15% (2024.) | 15% | 15% |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19.2.1. Повећање снаге – комуникациони и електрични водови | III 2026 - III 2027 | Секретаријат за инвестиције и развој | Није започето | 650 / 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2.2. Извођење радова | III 2027 | Секретаријат за инвестиције и развој | Није започето | 0 / 0 |  |  |  |
| 19.2.3. Надзори и безбедност на раду | III 2027 | Секретаријат за инвестиције и развој | Није започето | 0 / 0 |  |  |  |

| Мера : 19.3. Адаптација и енергетска санација објекта МЗ Шупљак – Цвијин шор |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плански документ утврђен средњорочним планом |  |  |  |  |
| Носилац: Секретаријат за инвестиције и развој |  |  |  |  |
| Назив показатеља | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2025. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Степен завршености радова у години извештавања | 25% (2024.) | 0% | 0% |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19.3.1. Адаптација и енергетска санација објекта | III 2025 – III 2027 | Секретаријат за инвестиције и развој | Није започето | 0 / 0 |  | Нису обезбеђена средства у 2026. години |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.3.2. Надзор и безбедност на раду | III 2025 – III 2027 | Секретаријат за инвестиције и развој | Није започето | 0 / 0 |  | Нису обезбеђена средства у 2026. години |  |